济源市2019级

高中信息技术学业水平考试

程

序

册

济源市基础教育教学研究室

二○二○年十二月

一、组织领导

领导小组组长：李会林

成        员：常　琳　原　涛　袁向生　韩玉奎  刘艳艳

赵忠红　袁保中

二、组织机构

1.考务办主任：李雪颖      成员：胡喜才  宋莉娜  卢　鹏

2.技术组组长：郭冠军　　　成员：苗东军  李卫东

3.后勤组组长：李小强　　　成员：黄秋梅　张红英

4.宣传组组长：杜建华　　　成员：杨发展　冯　斌

5.疫 情防 控：吴玉红  孔礼战  孙素娥

6.考点包点领导及巡视

| 考点 | 包点领导 | 巡视 |
| --- | --- | --- |
| 济源一中 | 韩玉奎 | 穆庆宇 段红霞 |
| 英才学校 | 刘艳艳 | 徐 辉 许银萍 |
| 高级中学 | 常 琳 | 李战营 王海燕 |
| 济源四中 | 原 涛 | 吴建勋 刘丽霞 |
| 济源五中 | 赵忠红 | 张 波 冉慧霞 |
| 济源六中 | 袁保中 | 张效峰 张新棉 |

三、考试时间及考点、考场安排

| 考点 | 考场数 | 考生总数 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 济源市第一中学 | 7 | 2025 | 12月21日 | 12月22日 |
| 济源市第四中学 | 2 | 626 | 12月21日 | 12月22日 |
| 济源市第五中学 | 1 | 196 | 12月21日 | 12月22日 |
| 济源市第六中学 | 2 | 594 | 12月21日 | 12月22日 |
| 济源市高级中学 | 4 | 1235 | 12月21日 | 12月22日 |
| 济源市英才学校 | 2 | 572 | 12月21日 | 12月22日 |

四、工作日程

11月5-6日：参加河南省普通高中信息技术学业水平考试考务工作培训会。

11月9日：熟悉2019级“河南省信息技术考试考务系统”平台的使用。

11月10日：召开济源市普通高中信息技术学业水平考试备考经验交流工作会，交流各学校信息技术学业水平考试备考经验。

11月11-13日：在“河南省信息技术考试考务系统”平台上建立、下发各考点学校管理员用户账号，筹备济源市高中信息技术学业水平考试报名工作会议。

11月16-18日：各考点学校对计算机教室进行维护，为模拟考试做准备。

11月19日：召开济源市高中信息技术学业水平考试报名工作会议。对各考点学校网上报名信息采集、汇总、考场编排、数据上报、核查等进行培训。

11月20-23日：对各考点学校计算机考场进行评估、验收。

11月24-25日：各考点学校进行信息采集，确保所有考生数据收集完整无误。

11月26-29日：通过考务系统，对所有考生计算机考试进行考场编排，并上传“河南省信息技术考试考务系统”，并对上报数据再次核查确认。

12月1-4日：计算机教室再次维护，积极协调各相关部门，做好模拟考试前各项准备工作，并对电力等关键要素做好备用预案。

12月7-8日：各考点学校进行模拟考试，测试计算机教室网络运行状况，使学生熟悉考试系统。

12月9-11日：各考点学校总结模拟考试中存在的问题，为正式考试做好准备。

12月14-15日：参加河南省普通高中信息技术学业水平考试巡视工作会。

12月16-18日：各考点清除模拟考试系统和数据，对考试设施全面维护，接收考点正式考试管理员帐号，重新下载正式考试系统、考务数据和考生名册。

12月21日：召开济源市高中信息技术学科学业水平考试工作会议，安排相关工作。各考点布置考场，打印正式考试考生名册和登录密码，晚上封闭计算机考场和设施。

12月22日：进行济源市高中信息技术学科学业水平考试，并将考生考试数据上传到河南省考务管理服务器。

12月23-25日：整理、存储、汇总、备份全市学生考试数据。

12月28-29日：整理上报违纪情况汇总表，整理巡视工作记录，对存在突出问题的单位进行通报。

12月30-31日：对济源市高中信息技术学科学业水平考试工作进行总结，并将电子稿上报省考务办。

五、考点考务安排

（一）济源一中（英才学校）

考务办电话：0391—6639795

主　　　考：韩玉奎　　　　　　　　  副主考：汤初胜  尹学军  彭培耀

考务办主任：余维民  解志勇  魏俊起  成　员：高日海  张永利  张  芬  聂青晨

保卫组组长：翟云峰　　 　　　　　   成  员：保安3名

第一考场：主监考：王露露（高级）    监考：成媛媛  史道硕    网管：周宏伟

第二考场：主监考：丁可蕊（高级）    监考：郑  欣  杨幻荣    网管：李亚平

第三考场：主监考：段幸利（高级）    监考：李春霞  杨松涛    网管：张小中

第四考场：主监考：乔  帆（高级）    监考：詹书堂  李三元    网管：李静静

第五考场：主监考：张  群（六中）    监考：赵文静  聂  莉    网管：郑静静

第六考场：主监考：魏永叶（六中）    监考：杨小向  任利霞    网管：任红艳

第七考场：主监考：李佳妹（五中）    监考：黄珍珍  和金霞    网管：陈  敏

第八考场：主监考：王洁丽（四中）    监考：王永英  梁  艳    网管：卢  磊

（二）济源四中

考务办电话：0391—6086556

主　　　考：王志明　　　　　　    　副主考：陈  峰

考务办主任：汪  建　　　　　　　　  成　员：郑小伟  陈青勇

保卫组组长：徐廷召　　 　　　　　   成 员：周集伟

第一考场：主监考：杨胜利（一中）    监考：王宝丰 赵传丽    网管：张利梅

第二考场：主监考：郑晨阳（一中）    监考：张晓灿 崔东风    网管：郑慧生

（三）济源五中

考务办电话：0391—8357027

主　　　考：李随军                  副主考：姚永胜

考务办主任：苑军利                  成　员：贾国俊  郑行忠

保卫组组长：卫  浩

第一考场：主监考：张文庆（一中）    监考：李月丽　李　娟    网管：苑军利

（四）济源六中

考务办电话：0391—6899588

主　　　考：冯迎道　　　　　　　    副主考：赵  毅

考务办主任：魏文军　　　            成　员：邵艳军

保卫组组长：李永会　　 　　　　     成  员：孔琰琰

第一考场：主监考：唐艳霞（一中）    监考：李  伟  王开心    网管：孔祥正

第二考场：主监考：陈嫦娥（一中）    监考：周  岩  李合根    网管：杨毅波

（五）高级中学

考务办电话：0391—6630637

主      考：赵小文	               副主考：李文少

考务办主任：张红联                  成  员： 邱三龙 原蕾  葛秋霞

保卫组组长：段永杰                  成  员：张建军

第一考场：主监考：郑智超（一中）    监考：李小朝  李春香    网管：成迎风

第二考场：主监考：李昊然（一中）    监考：王军亮  郭小勇    网管：翟反修

第三考场：主监考：陈忠升（一中）    监考：李元元  黄彬涛    网管：任  虹

第四考场：主监考：吕  旷（四中）    监考：金海锋  任秋萍    网管：卫丽娟

济源市基础教育教学研究室

2020年12月